## 会议纪要
会议准备
序号 | 事项 | 参与人员 | 成果 | 预计时长（min）
1 | 按照项目计划表上自己的任务估计自己的投入时间 | 所有 | 项目计划表填写时间投入 | 5
2 | 原来原型版本有些问题，而且注册登陆没有和后台交互。一起搭建好一个统一的原型，确认好版本。（创建新工程，移植代码，改注册登陆和版本环境） | 所有 | 得到新的原型，原来原型NDK环境不需要，而且24的minSDK太高了，可以设置为15 | 30
3 | 培训github更改的指令，今后用统一的原型更改 | 所有 | 为了今后统一更改原型 | 10
4 | 类表或图的描述，即注释，可讨论接口 | 所有 | 确认格式及精细程度 | 10
5 | 填写跟踪表，并且针对问题，讨论解决方法 | 所有 | 解决问题方案 | 5
|  |  | 合计 | 60
会议记录
序号 | 事项 | 参与人员 | 成果 | 时长
1 | 按照项目计划表上自己的任务估计自己的投入时间 | 所有 | 项目计划表填写时间投入 | 15
2 | 培训github命令 | 所有 | 各成员进行了github上的test的更改 | 30
3 | 原型版本 | 所有 | 各成员均可打开原型进行更改 | 30
4 | 类表或图的描述，即注释，可讨论接口 | 所有 | 确认格式及精细程度 | 5
5 | 填写跟踪表，并且针对问题，讨论解决方法 | 所有 | 会后已提交 | 5
|  |  | 合计 | 85