## 跟踪表
时间 | 姓名 | 本周支出（大约小时数） | 已完成任务 | 下周计划任务 | 遇到问题
11.19-11.25 | 程志豪 | 20 | 布局细节的调整以及各个页面的耦合 | 实现用户个人界面的设计 | 最终界面无法进入，正在分析和测试问题
11.19-11.26 | 李梦宇 | 6 | 背景选取、历史记录展示模块设计 | 完善历史记录展示，进行微信分享界面设计 | 无
11.13-11.26 | 韦赫城 | 8 | app的登陆验证界面与服务器接口的对接 | 完成处理图片向服务器的上传功能 | dao层和servlet难以协调两端
11.13-11.26 | 张晓 | 2 | 理清app/src/main中各类的关系 | 理清项目结构，以及其它包中类的关系 | 1.有些类引用过去了但没有使用？为什么？ 2.想知道那些包里的哪些类是我们自己写的？哪些是原有的？ 3.所需类图要覆盖的范围是什么样的？ 4.我没有一个全局的概念。希望开发人员介绍一下项目结构。
11.19-11.26 | 黄俊萌 | 8 | 实现放大缩小功能，背景颜色填充 | 合并图片 | 需要单一颜色的背景图片，直接生成有延迟