## Sheet1 (hidden)
序号 | 前后端 | 名称 | 备注 | 建议对象名称
文档
1 |  | 概要设计说明书 |  |  | 组内各成员
2 |  | 项目开发计划 |  |  | 组内各成员
3 |  | 详细设计说明书 |  |  | 组内各成员
4 |  | 模块开发卷宗 |  |  | 组内各成员
5 |  | 测试计划 |  |  | 组内各成员
开发实施
6 |  | 素材UI | 用矢量设计比较好，或者借用下图ps |  | 程志豪
7 | 前端 | 界面 | 布局 |  | 李梦宇+张晓
8 | 前端 | 注册登陆 | 用http协议送到后台，username##password | RegisterServlet/LoginServlet | 程志豪
9 | 后台 | 登陆验证 | select检查用户名密码匹配 | RegisterController/LoginController | 韦赫城
10 | 后台 | 存储用户信息 | 用split解析，存储，建议用mysql | UserDao | 韦赫城
11 | 前端 | 已处理图片本地存储 | sqlite存储就好，注意写清楚存储路径及存储名称 | SaveServlet | 程志豪
12 | 前端 | 已处理图片上传 |  |  | 程志豪
13 | 前端 | 获取待处理图片 |  |  | 黄俊萌
14 |  | 读取手机存储
15 |  | 摄像头拍摄 | 6.0后取动态权限
16 |  | 选取背景底色 | 这个要和界面上选取一起考虑
17 | 前端 | 图片处理 |  |  | 黄俊萌
18 |  | 图片主体选择
19 |  | 图片主体分离
20 |  | 滤镜加工
21 |  | 图片合成
22 | 前端+后台 | 查看历史已处理图片 | 这个前端要显示缩略图（可以简化），还要后台提供信息 |  | 韦赫城+程志浩+黄俊萌
23 | 前端 | 分享 | 分享到微信要申请appid |  | 程志浩
24 |  | 拼接 |  |  | 组内各成员
后台可以租用阿里云的服务器+域名

## 总体目录
项目开发计划表
序号 | 名称 | 09.30-10.14 | 10.15-10.28 | 10.29-11.12 | 11.13-11.26 | 11.27-12.10 | 12.11-12.19 | 12.20-12.26 | 前后端 | 责任分配 | 备注 | 建议对象名称
文档
需求
1 | 项目定义（简介） | 5 | [7 empty] | 组内各成员
2 | 需求规格说明书 | 5 | 5 | [6 empty] | 张晓
初步设计
3 | 部分原型图 |  | 5 | 5 | [5 empty] | 张晓
4 | 软件项目计划过程说明 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 组内各成员
5 | 概要设计说明书(接口） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 组内各成员
6 | 项目开发计划表 |  | 5 | 5 | [5 empty] | 组内各成员
详细设计
7 | 详细设计说明书(类图或表） |  |  | 10 | 10 | 5 | 5 |  |  | 组内各成员
实施
8 | 软件开发计划过程 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 组内各成员
9 | 计划实施情况 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 组内各成员
测试
10 | 测试及实验计划 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 组内各成员
11 | 技术风险分析 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 组内各成员
开发实施-原型（按模块）
1 | 素材UI（原型布局） |  | 10 | [6 empty] | 程志豪 | 用矢量设计比较好，或者借用下图ps
2 | 界面 | 20 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 前端 | 李梦宇+张晓 | 布局
3 | 注册登陆 |  | 6 | [5 empty] | 前端 | 程志豪 | 用http协议送到后台，username##password | RegisterServlet/LoginServlet
4 | 注册登录+验证 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 后台 | 韦赫城 | select检查用户名密码匹配 | RegisterController/LoginController
5 | 存储用户信息 |  | 8 | 6 |  |  |  |  | 后台 | 韦赫城 | 用split解析，存储，建议用mysql | UserDao
6 | 已处理图片本地存储 |  |  |  |  | 20 |  |  | 前端 | 程志豪 | sqlite存储就好，注意写清楚存储路径及存储名称 | SaveServlet
7 | 获取待处理图片 |  |  | 10 | 8 |  |  |  | 前端 | 黄俊萌
7.01 | 读取手机存储
7.02 | 摄像头拍摄 | [9 empty] | 6.0后取动态权限
7.03 | 选取背景底色 | [8 empty] | 李梦宇 | 这个要和界面上选取一起考虑
8 | 图片处理 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 前端 | 李梦宇+张晓+黄俊萌
8.01 | 图片主体选择
8.02 | 图片主体分离
8.03 | 滤镜加工
8.04 | 图片合成
9 | 已处理图片上传 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 前端 | 韦赫城
10 | 查看历史已处理图片 |  |  |  |  | 10 |  |  | 前端+后台 | 韦赫城 | 这个前端要显示缩略图（可以简化），还要后台提供信息
11 | 分享 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 前端 | 程志豪 | 分享到微信要申请appid
12 | 模块拼接（原型搭建） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 组内各成员
13 | 试验 | [7 empty] | 相关实验
13.01 | 相册取图，照相试验 | 20 | 20 | [6 empty] | 程志豪+黄俊萌
13.02 | 图片变形试验 | 5 | [7 empty] | 张晓+黄俊萌
13.03 | 数据库存储试验 | 2 | 4 | [6 empty] | 程志豪+黄俊萌
13.04 | 图像切割试验 | 20 | 20 | 10 | [5 empty] | 黄俊萌
13.05 | 拼图试验 | 5 | 5 | [6 empty] | 黄俊萌
13.06 | 素描试验 | 5 | 5 | 5 | [5 empty] | 张晓+黄俊萌
13.07 | 界面试验 | 10 | 20 | [6 empty] | 李梦宇+程志豪
|  | 时间估计 | 395

## 代码量估计
项目开发计划表
序号 | 名称 | 09.30-10.14 | 10.15-10.28 | 10.29-11.12 | 11.13-11.26 | 11.27-12.10 | 12.11-12.19 | 12.20-12.26 | 前后端 | 责任分配 | 备注 | 建议对象名称
文档
需求
1 | 项目定义（简介） | [8 empty] | 组内各成员
2 | 需求规格说明书 | [8 empty] | 张晓
初步设计
3 | 部分原型图 | [8 empty] | 张晓
4 | 软件项目计划过程说明 | [8 empty] | 组内各成员
5 | 概要设计说明书(接口） | [8 empty] | 组内各成员
6 | 项目开发计划表 | [8 empty] | 组内各成员
详细设计
7 | 详细设计说明书(类图或表） | [8 empty] | 组内各成员
实施
8 | 软件开发计划过程 | [8 empty] | 组内各成员
9 | 计划实施情况 | [8 empty] | 组内各成员
测试
10 | 测试及实验计划 | [8 empty] | 组内各成员
11 | 技术风险分析 | [8 empty] | 组内各成员
开发实施-原型（按模块）
1 | 素材UI（原型布局） |  | 600 | [6 empty] | 程志豪 | 用矢量设计比较好，或者借用下图ps
2 | 界面 | 150 | 150 | 150 | 200 |  |  |  | 前端 | 李梦宇+张晓 | 布局
3 | 注册登陆 |  | 200 | [5 empty] | 前端 | 程志豪 | 用http协议送到后台，username##password | RegisterServlet/LoginServlet
4 | 注册登录+验证 |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 后台 | 韦赫城 | select检查用户名密码匹配 | RegisterController/LoginController
5 | 存储用户信息 |  | 100 | 200 |  |  |  |  | 后台 | 韦赫城 | 用split解析，存储，建议用mysql | UserDao
6 | 已处理图片本地存储 |  |  |  |  | 200 |  |  | 前端 | 程志豪 | sqlite存储就好，注意写清楚存储路径及存储名称 | SaveServlet
7 | 获取待处理图片 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 前端 | 黄俊萌
7.01 | 读取手机存储
7.02 | 摄像头拍摄 | [9 empty] | 6.0后取动态权限
7.03 | 选取背景底色 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 李梦宇 | 这个要和界面上选取一起考虑
8 | 图片处理 |  |  | 500 | 500 |  |  |  | 前端 | 李梦宇+张晓+黄俊萌
8.01 | 图片主体选择
8.02 | 图片主体分离
8.03 | 滤镜加工
8.04 | 图片合成
9 | 已处理图片上传 |  |  |  |  | 100 | 150 | 150 | 前端 | 韦赫城
10 | 查看历史已处理图片 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 前端+后台 | 韦赫城 | 这个前端要显示缩略图（可以简化），还要后台提供信息
11 | 分享 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 前端 | 程志豪 | 分享到微信要申请appid
12 | 模块拼接（原型搭建） | [8 empty] | 组内各成员
13 | 试验 | [7 empty] | 相关实验
13.01 | 相册取图，照相试验 | [8 empty] | 程志豪+黄俊萌
13.02 | 图片变形试验 | [8 empty] | 张晓+黄俊萌
13.03 | 数据库存储试验 | [8 empty] | 程志豪+黄俊萌
13.04 | 图像切割试验 | [8 empty] | 黄俊萌
13.05 | 拼图试验 | [8 empty] | 黄俊萌
13.06 | 素描试验 | [8 empty] | 张晓+黄俊萌
13.07 | 界面试验 | [8 empty] | 李梦宇+程志豪
|  | 预计代码量 | 5350
|  | 程志豪 | 1600
|  | 韦赫城 | 1300
|  | 李梦宇 | 920
|  | 张晓 | 330
|  | 黄俊萌 | 1200

## 现阶段情况
项目开发计划表
序号 | 名称 | 09.30-10.14 | 10.15-10.28 | 10.29-11.12 | 11.13-11.26 | 11.27-12.10 | 12.11-12.19 | 12.20-12.26 | 前后端 | 责任分配 | 备注 | 建议对象名称
文档
需求
1 | 项目定义（简介） | [8 empty] | 组内各成员
2 | 需求规格说明书 | [8 empty] | 张晓
初步设计
3 | 部分原型图 | [8 empty] | 张晓
4 | 软件项目计划过程说明 | [8 empty] | 组内各成员
5 | 概要设计说明书(接口） | [8 empty] | 组内各成员
6 | 项目开发计划表 | [8 empty] | 组内各成员
详细设计
7 | 详细设计说明书(类图或表） | [8 empty] | 组内各成员
实施
8 | 软件开发计划过程 | [8 empty] | 组内各成员
9 | 计划实施情况 | [8 empty] | 组内各成员
测试
10 | 测试及实验计划 | [8 empty] | 组内各成员
11 | 技术风险分析 | [8 empty] | 组内各成员
开发实施-原型（按模块）
1 | 素材UI |  | 10 | [6 empty] | 程志豪 | 用矢量设计比较好，或者借用下图ps
2 | 界面 | 20 | 16 | 16 | 16 |  |  |  | 前端 | 李梦宇+张晓 | 布局
3 | 注册登陆 |  | 6 | [5 empty] | 前端 | 程志豪 | 用http协议送到后台，username##password | RegisterServlet/LoginServlet
4 | 注册登录+验证 |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 后台 | 韦赫城 | select检查用户名密码匹配 | RegisterController/LoginController
5 | 存储用户信息 |  | 8 | 6 |  |  |  |  | 后台 | 韦赫城 | 用split解析，存储，建议用mysql | UserDao
6 | 已处理图片本地存储 |  |  |  |  | 20 |  |  | 前端 | 程志豪 | sqlite存储就好，注意写清楚存储路径及存储名称 | SaveServlet
7 | 获取待处理图片 |  |  | 10 | 8 |  |  |  | 前端 | 黄俊萌
7.01 | 读取手机存储
7.02 | 摄像头拍摄 | [9 empty] | 6.0后取动态权限
7.03 | 选取背景底色 | [8 empty] | 李梦宇 | 这个要和界面上选取一起考虑
8 | 图片处理 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 前端 | 李梦宇+张晓+黄俊萌
8.01 | 图片主体选择
8.02 | 图片主体分离
8.03 | 滤镜加工
8.04 | 图片合成
9 | 已处理图片上传 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 前端 | 韦赫城
10 | 查看历史已处理图片 |  |  |  |  | 10 |  |  | 前端+后台 | 韦赫城 | 这个前端要显示缩略图（可以简化），还要后台提供信息
11 | 分享 |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 前端 | 程志豪 | 分享到微信要申请appid
12 | 模块拼接（原型搭建） |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 组内各成员
13 | 试验 | [7 empty] | 相关实验
13.01 | 相册取图，照相试验 | 20 | 10 | [6 empty] | 程志豪+黄俊萌
13.02 | 图片变形试验 | 10 | [7 empty] | 张晓+黄俊萌
13.03 | 数据库存储试验 | 10 | 20 | [6 empty] | 程志豪+黄俊萌
13.04 | 图像切割试验 | 10 | 20 | [6 empty] | 黄俊萌
13.05 | 拼图试验 | 5 | 5 | [6 empty] | 黄俊萌
13.06 | 素描试验 | 5 | 10 | [6 empty] | 张晓+黄俊萌
13.07 | 界面试验 | 10 | 20 | [6 empty] | 李梦宇+程志豪
里程碑事件 |  | 项目简介 | App需求分析规格说明书 | 原型图及原型 |  |  | 软件测试方案 | 集成测试报告
|  |  |  | 项目开发计划表 |  |  | 接口说明 | 应用程序打包
|  |  |  | 软件项目计划过程说明 |  |  | 较成熟版原型
|  |  |  | 开始类表制作 |  |  | 类表或类图
类表都由开发人员自己做好，描述，期间可以进行接口实施，最后综合完成接口说明
完成情况 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
|  | 计划时长 | 188

## 2018.11.16
进度统计
时间 | 姓名 | 本周支出（大约小时数） | 已完成任务 | 下周计划任务 | 遇到问题
10.31-11.12 | 程志豪 | 40 | 微信分享官方demo的分析与重现 | 微信分享的测试 | demo编程风格与自己的风格相差较大，读代码速度较慢
11.13-11.26 | 程志豪 | 15 | 微信分享的测试 | 用户的持续登录以及界面的设计和使用 | 微信分享不够完善，鲁棒性不达标
11.5-11.12 | 张晓 | 5 | 项目计划活动图的绘制 | 画类图 | 暂无
11.06~11.12 | 韦赫城 | 6 | app注册与后台服务器的交互 | 完成登陆验证以及思考图片存储问题 | 服务器环境与本地不一致
11.6-11.13 | 李梦宇 | 6 | 用户选图页面设计 | 合并已有模块，优化界面 | popupWindow的使用
11.13-11.19 | 李梦宇 | 8 | 选图界面与处理界面完善 | 背景选取模块、个人信息展示模块的完善 | 无
11.03-11.12 | 黄俊萌 | 20 | 总计划中：获取待处理图片中的1（读取）2（拍照）；图片处理里面的1（主体选择）2（主题分离）3（滤镜加工） | 总计划中：获取带处理图片里的3（选取照片底色）和图片处理里的4（图片合成） | 未使用sqlite保存图片资料，可能后期取图片有难点
| 总投入 | 89