## 跟踪表
时间 | 姓名 | 本周支出（大约小时数） | 已完成任务 | 下周计划任务 | 遇到问题
11.6-11.13 | 李梦宇 | 6 | 用户选图页面设计 | 合并已有模块，优化界面 | popupWindow的使用
11.13-11.19 | 李梦宇 | 8 | 选图界面与处理界面完善 | 背景选取模块、个人信息展示模块的完善 | 无
11.19-11.26 | 李梦宇 | 6 | 背景选取、历史记录展示模块设计 | 完善历史记录展示，进行微信分享界面设计 | 无
11.27-12.10 | 李梦宇 | 3 | 代码整合，微信分享页面设计 | 图片调用模式的更改，完善历史记录展示 | 无
12.11-12.19
12.20-12.26