## 跟踪表
时间 | 姓名 | 本周支出（大约小时数） | 已完成任务 | 下周计划任务 | 遇到问题
11.26-12.03 | 黄俊萌 | 6 | 改变素描颜色和大小，改变背景色

## 会议需要填写的
风险管理
时间 | 姓名 | 遇到和预计的风险 | 风险导致后果 | 目前想到的解决方案
11.30 | 韦赫城 | 客户端上传数据失败 | 用户无法查看历史处理图片 | 直接从用户本地存储空间读取
韦赫城任务分解，单位：人日
主任务 | 序号 | 任务分解 |  | 09.30-10.14 | 10.15-10.28 | 10.29-11.12 | 11.13-11.26 | 11.27-12.10 | 12.11-12.19 | 12.20-12.26
7登陆验证 | 7.01 | 搭建远程服务器环境 |  |  | 3 | 4
| 7.02 | 搭建本机测试环境 | 数据库的构建 |  | 2
| 7.03 | Web服务端代码编写 | Service、Dao、Servlet |  | 4
| 7.04 | 安卓客户端登陆界面具体逻辑 | LoginActivity |  |  | 1
8注册与历史处理 | 8.01 | 注册servlet的编写 |  |  |  | 2 | 1
| 8.02 | 用户信息的保存 |  |  |  | 2 | 1
| 8.03 | 客户端注册界面布局xml的编写 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| 8.04 | 客户端具体业务逻辑实现 | RegisterActivity、PictureActivity |  |  | 1 | 1
| 8.05 | web服务端代码编写 | Service、Dao、Servlet |  |  |  | 4
| 8.06 | jdbc工具包的改进及功能测试 | [5 empty] | 2

## 进度管理
开发实施-原型（按模块）
1 | 素材UI |  | 1.25 | [6 empty] | 程志豪 |  | 10
2 | 界面 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 前端 | 李梦宇+张晓 | 20 | 16 | 16 | 16
3 | 注册登陆 |  | 0.75 | [5 empty] | 前端 | 程志豪 |  | 6
4 | 注册登录+验证 |  | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | 后台 | 韦赫城 |  | 10 | 10
5 | 存储用户信息 |  | 1 | 0.75 |  |  |  |  | 后台 | 韦赫城 |  | 8 | 6
6 | 已处理图片本地存储 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 前端 | 程志豪 |  |  |  |  | 20
7 | 获取待处理图片 |  |  | 1.25 | 1 |  |  |  | 前端 | 黄俊萌 |  |  | 10 | 8
7.01 | 读取手机存储
7.02 | 摄像头拍摄
7.03 | 选取背景底色 | [8 empty] | 李梦宇
8 | 图片处理 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 前端 | 李梦宇+张晓+黄俊萌 |  |  | 20 | 20
8.01 | 图片主体选择
8.02 | 图片主体分离
8.03 | 滤镜加工
8.04 | 图片合成
9 | 已处理图片上传 |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 前端 | 韦赫城 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
10 | 查看历史已处理图片 |  |  |  |  | 1.25 |  |  | 前端+后台 | 韦赫城 |  |  |  |  | 10
11 | 分享 |  |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 前端 | 程志豪 |  |  | 20 | 20
12 | 模块拼接（原型搭建） |  | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 |  | 组内各成员 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
13 | 试验 | [7 empty] | 相关实验
13.01 | 相册取图，照相试验 | 2.5 | 1.25 | [6 empty] | 程志豪+黄俊萌 | 20 | 10
13.02 | 图片变形试验 | 1.25 | [7 empty] | 张晓+黄俊萌 | 10
13.03 | 数据库存储试验 | 1.25 | 2.5 | [6 empty] | 程志豪+黄俊萌 | 10 | 20
13.04 | 图像切割试验 | 1.25 | 2.5 | [6 empty] | 黄俊萌 | 10 | 20
13.05 | 拼图试验 | 0.625 | 0.625 | [6 empty] | 黄俊萌 | 5 | 5
13.06 | 素描试验 | 0.625 | 1.25 | [6 empty] | 张晓+黄俊萌 | 5 | 10
13.07 | 界面试验 | 1.25 | 2.5 | [6 empty] | 李梦宇+程志豪 | 10 | 20
单位：人日
诸位可以修改认为需要修改的地方